## Sheet1
Activity ID | Activity Name | WBS | Planned Start | Planned Finish | Actual Start | Actual Finish | Planned % | Actual % | Float | Critical Path Flag
BLT-1000 | Topographical Survey | Survey | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 2025-12-28 |  | 43.9 | 41.3 | 2 | Yes
BLT-1001 | Utility Mapping | Access | 2025-12-31 | 2026-02-04 | 2025-12-31 |  | 72 | 67.2 | 31 | No
BLT-1002 | Setting Out | Depot Work | 2026-01-05 | 2026-02-02 | 2026-01-10 |  | 57.6 | 54.8 | 35 | No
BLT-1003 | Access Road Preparation | Civil Plinth | 2026-01-10 | 2026-02-21 | 2026-01-15 |  | 60.8 | 59.7 | 32 | No
BLT-1004 | Depot Earthwork | Ballastless Track | 2026-01-15 | 2026-02-05 | 2026-01-15 |  | 64 | 50.8 | 5 | Yes
BLT-1005 | Depot Drainage | Track Linking | 2026-01-20 | 2026-02-03 | 2026-01-25 |  | 55 | 43.5 | 14 | No
BLT-1006 | Shuttering for Plinth | FBW Welding | 2026-01-25 | 2026-02-22 | 2026-01-30 |  | 56.9 | 37.9 | 25 | No
BLT-1007 | Rebar Fixing | Systems | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-02-07 |  | 65.5 | 66.3 | 25 | No
BLT-1008 | Concreting Track Plinth | Testing | 2026-02-04 | 2026-02-22 | 2026-02-09 |  | 42.8 | 22 | 0 | Yes
BLT-1009 | Ballastless Track Survey | Commissioning | 2026-02-09 | 2026-03-23 | 2026-02-17 |  | 55.7 | 58.6 | 31 | No
BLT-1010 | Ballastless Track Bed Preparation | Survey | 2026-02-14 | 2026-03-04 | 2026-02-22 |  | 68 | 60.9 | 22 | No
BLT-1011 | Ballastless Track Concreting | Access | 2026-02-19 | 2026-03-26 | 2026-02-21 |  | 61.4 | 57.4 | 26 | No
BLT-1012 | Fastening System Installation | Depot Work | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-02-24 |  | 78.7 | 66.3 | 21 | Yes
BLT-1013 | Elastic Pad Placement | Civil Plinth | 2026-03-01 | 2026-03-19 | 2026-03-09 |  | 55.5 | 49 | 10 | No
BLT-1014 | MSS Pad Placement | Ballastless Track | 2026-03-06 | 2026-04-03 | 2026-03-14 |  | 80.1 | 69.7 | 22 | No
BLT-1015 | Rail Unloading | Track Linking | 2026-03-11 | 2026-04-22 | 2026-03-13 |  | 77.7 | 73 | 16 | No
BLT-1016 | Rail Flash Butt Welding | FBW Welding | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-03-21 |  | 75.1 | 71.6 | 14 | Yes
BLT-1017 | Rail Destressing | Systems | 2026-03-21 | 2026-04-25 | 2026-03-26 |  | 70.1 | 64.5 | 20 | No
BLT-1018 | Track Linking | Testing | 2026-03-26 | 2026-04-16 | 2026-03-26 |  | 83.6 | 72.8 | 9 | Yes
BLT-1019 | Turnout Assembly | Commissioning | 2026-03-31 | 2026-05-12 | 2026-04-02 |  | 63 | 59.1 | 33 | No
BLT-1020 | Turnout Welding | Survey | 2026-04-05 | 2026-05-03 | 2026-04-07 |  | 86.2 | 82.5 | 14 | Yes
BLT-1021 | Cable Tray Installation | Access | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-04-12 |  | 83.2 | 80.9 | 16 | No
BLT-1022 | OHE Mast Foundation | Depot Work | 2026-04-15 | 2026-05-27 | 2026-04-17 |  | 77.4 | 73.9 | 29 | No
BLT-1023 | OHE Mast Erection | Civil Plinth | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 2026-04-25 |  | 76 | 71.7 | 14 | No
BLT-1024 | Signalling Cable Pulling | Ballastless Track | 2026-04-25 | 2026-05-13 | 2026-04-27 |  | 76.2 | 47.9 | 0 | Yes
BLT-1025 | Axle Counter Installation | Track Linking | 2026-04-30 | 2026-05-18 | 2026-04-30 |  | 78.4 | 73.4 | 8 | No
BLT-1026 | Platform Edge Interface | FBW Welding | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 2026-05-10 |  | 89.6 | 74.7 | 30 | No
BLT-1027 | Depot Track Linking | Systems | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-05-18 |  | 74.2 | 58.5 | 5 | Yes
BLT-1028 | Depot Inspection Pit Track | Testing | 2026-05-15 | 2026-06-02 | 2026-05-15 |  | 94.5 | 82.5 | 0 | Yes
BLT-1029 | Third Rail Interface Check | Commissioning | 2026-05-20 | 2026-06-17 | 2026-05-25 |  | 100 | 80.6 | 34 | No
BLT-1030 | FBW Welding | Survey | 2026-05-25 | 2026-06-22 | 2026-05-30 |  | 91.1 | 91.9 | 0 | Yes
BLT-1031 | Thermit Welding | Access | 2026-05-30 | 2026-06-13 | 2026-06-01 |  | 96.5 | 89.8 | 35 | No
BLT-1032 | Ultrasonic Rail Testing | Depot Work | 2026-06-04 | 2026-06-18 | 2026-06-04 |  | 89.8 | 74.1 | 0 | Yes
BLT-1033 | Track Geometry Measurement | Civil Plinth | 2026-06-09 | 2026-07-07 | 2026-06-14 |  | 78.5 | 76.6 | 12 | No
BLT-1034 | Walkway Concreting | Ballastless Track | 2026-06-14 | 2026-07-19 | 2026-06-16 |  | 94.3 | 88.4 | 23 | No
BLT-1035 | Emergency Walkway Handrail | Track Linking | 2026-06-19 | 2026-07-10 | 2026-06-24 |  | 94.1 | 69.8 | 18 | No
BLT-1036 | Tunnel Cleaning | FBW Welding | 2026-06-24 | 2026-07-08 | 2026-06-24 | 2026-07-08 | 100 | 100 | 14 | Yes
BLT-1037 | Waterproofing Repairs | Systems | 2026-06-29 | 2026-07-20 | 2026-06-29 |  | 87.5 | 71.2 | 21 | No
BLT-1038 | Systems Integration Test | Testing | 2026-07-04 | 2026-08-08 | 2026-07-06 |  | 96 | 88.5 | 24 | No
BLT-1039 | Power Energisation | Commissioning | 2026-07-09 | 2026-07-23 | 2026-07-17 |  | 100 | 75.7 | 26 | No
BLT-1040 | Static Testing | Survey | 2026-07-14 | 2026-08-25 | 2026-07-14 |  | 100 | 90.6 | 5 | Yes
BLT-1041 | Dynamic Testing | Access | 2026-07-19 | 2026-08-02 | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 100 | 99.3 | 0 | Yes
BLT-1042 | Trial Run Preparation | Depot Work | 2026-07-24 | 2026-08-21 | 2026-08-01 |  | 100 | 95.4 | 24 | No
BLT-1043 | Trial Run | Civil Plinth | 2026-07-29 | 2026-09-09 | 2026-07-29 |  | 100 | 91.1 | 10 | No
BLT-1044 | Commissioning Documentation | Ballastless Track | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-08-03 |  | 100 | 86.5 | 21 | Yes
BLT-1045 | Safety Certification Support | Track Linking | 2026-08-08 | 2026-09-19 | 2026-08-08 |  | 95.9 | 94.7 | 24 | No
BLT-1046 | Punch List Closure | FBW Welding | 2026-08-13 | 2026-08-27 | 2026-08-13 |  | 100 | 94.6 | 30 | No
BLT-1047 | As Built Survey | Systems | 2026-08-18 | 2026-09-05 | 2026-08-18 |  | 100 | 79.7 | 14 | No
BLT-1048 | Depot Commissioning | Testing | 2026-08-23 | 2026-09-06 | 2026-08-28 |  | 100 | 96.5 | 2 | Yes
BLT-1049 | Mainline Commissioning | Commissioning | 2026-08-28 | 2026-09-25 | 2026-08-30 |  | 98.2 | 75.2 | 0 | Yes
BLT-1050 | Topographical Survey Zone 4 | Survey | 2026-09-02 | 2026-09-20 | 2026-09-02 |  | 97.1 | 86.3 | 27 | No
BLT-1051 | Utility Mapping Zone 4 | Access | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 2026-09-07 |  | 100 | 93.6 | 15 | No
BLT-1052 | Setting Out Zone 4 | Depot Work | 2026-09-12 | 2026-10-17 | 2026-09-14 | 2026-10-25 | 100 | 99.8 | 9 | Yes
BLT-1053 | Access Road Preparation Zone 4 | Civil Plinth | 2026-09-17 | 2026-10-05 | 2026-09-19 |  | 98.3 | 84.4 | 35 | No
BLT-1054 | Depot Earthwork Zone 4 | Ballastless Track | 2026-09-22 | 2026-10-10 | 2026-09-22 |  | 100 | 90.7 | 22 | No
BLT-1055 | Depot Drainage Zone 4 | Track Linking | 2026-09-27 | 2026-10-15 | 2026-10-05 | 2026-10-30 | 100 | 100 | 8 | No
BLT-1056 | Shuttering for Plinth Zone 4 | FBW Welding | 2026-10-02 | 2026-11-06 | 2026-10-04 |  | 100 | 82.7 | 5 | Yes
BLT-1057 | Rebar Fixing Zone 4 | Systems | 2026-10-07 | 2026-10-25 | 2026-10-12 | 2026-11-09 | 100 | 100 | 22 | No
BLT-1058 | Concreting Track Plinth Zone 4 | Testing | 2026-10-12 | 2026-10-26 | 2026-10-20 |  | 100 | 92 | 30 | No
BLT-1059 | Ballastless Track Survey Zone 4 | Commissioning | 2026-10-17 | 2026-11-04 | 2026-10-17 |  | 100 | 92.4 | 33 | No